Приложение

к решению

Минского областного

исполнительного комитета

План

мероприятий     по     подготовке    и    проведению

купального сезона в Минской области на 2018 год

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Создать рабочие группы и провести обследование мест, планируемых к задействованию в качестве пляжей, зон отдыха, на предмет наличия положенного оборудования, его состояния и соответствия требованиям по благоустройству зон рекреации | до 15 декабря 2017 г. | райгорисполкомы, балансодержатели, закрепленные организации | определение необходимого количества дополнительного оборудования (стоянок автотранспорта, урн для мусора и контейнеров, малых архитектурных форм, биотуалетов, информационных стендов и т.д.) |
|  | Провести оценку целесообразности дальнейшей эксплуатации пляжей, рекреационных зон, на которых отсутствует возможность выполнения всех требований по благоустройству и обеспечению безопасности использования данных водных объектов | до 15 декабря 2017 г. | райгорисполкомы, балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение безопасного отдыха граждан на водных объектах |
|  | По результатам обследования и оценки разработать планы мероприятий по благоустройству каждой зоны отдыха и пляжа (согласно ГОСТу 17.1.5.02-80), обеспечению безопасности граждан на водных объектах, в том числе организации выездной торговли, пунктов проката спортивного инвентаря, предусмотрев ответственных исполнителей, источники | до 29 декабря 2017 г. | райгорисполкомы, балансодержатели, закрепленные организации | определение конкретных объектов, объемов работ и необходимого финансирования на 2018 год, сроков выполнения, ответственных исполнителей мероприятий планов |
|  | финансирования и сроки выполнения мероприятий. Указанные планы согласовать с центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и организациями ОСВОД, инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды, службами жилищно-коммунального хозяйства районов и г. Жодино и представить на согласование в Минский областной комитет природных ресурсов и окружающей среды | до 12 января 2018 г. |  |  |
|  | Определить на водоемах зоны особого риска, спланировать установку в них необходимого количества предупредительных знаков и щитов с правилами безопасного поведения на водах | до 19 января 2018 г. | райгорисполкомы | обеспечение выполнения Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь |
|  | Принять решения по утверждению планов мероприятий по подготовке пляжей, зон отдыха населения на водных объектах к сезону 2018 года с определением мест купания и зон массового отдыха, балансовой принадлежности, ответственных исполнителей, источников финансирования и сроков выполнения мероприятий. Представить информацию о выполнении планов мероприятий в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды | до 26 января 2018 г. до 1 мая 2018 г. | райгорисполкомы | обеспечение должного контроля за организациями, ответственными за выполнение планов мероприятий |
|  | Заключить договоры на проведение обследования и очистки дна водных объектов | до 30 марта 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение выполнения Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь |
|  | Заключить договоры на проведение лабораторного контроля качества и безопасности воды | до 27 апреля 2018 г. | райгорисполкомы, балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение контроля качества воды на водных объектах, являющихся зонами рекреации |
|  | Оформить технические паспорта пляжей в соответствии с действующим законодательством | до 27 апреля 2018 г. | райгорисполкомы, балансодержатели, закрепленные организации | определение технических характеристик пляжей и их акваторий |
|  | Создать организациям, за которыми закреплены пляжи и зоны отдыха, ведомственные спасательные посты в соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь | до 27 апреля 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение безопасного отдыха граждан |
|  | Принять меры по исключению продажи алкогольных напитков и пива в местах отдыха граждан у воды, купания граждан в состоянии опьянения, в обводненных карьерах, технических и мелиоративных каналах, противопожарных водоемах, в местах нахождения причалов, плотин, дамб, шлюзов, гидротехнических сооружений, иных местах, не отведенных для купания, по обучению населения, особенно несовершеннолетних, плаванию, обеспечению охраны общественного порядка и своевременного реагирования на совершаемые на пляжах и в зонах отдыха правонарушения, оказанию первой медицинской помощи нуждающимся | до 27 апреля 2018 г. | райгорисполкомы, главное управление торговли и услуг облисполкома, управление внутренних дел облисполкома, главное управление здравоохранения облисполкома, Минская областная организация ОСВОД | обеспечение безопасного отдыха граждан на водных объектах |
|  | Рассмотреть на заседаниях исполкомов ход выполнения работ по подготовке пляжей, зон отдыха на водных объектах с принятием решений, обеспечивающих 100-процентную готовность рекреационных зон к купальному сезону 2018 года | до 13 апреля 2018 г. | райгорисполкомы | обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий в полном объеме |
|  | Обеспечивать модернизацию, приобретение оборудования и снаряжения, плавсредств для спасательных станций и постов ОСВОД, комплектование их персоналом, подготовку матросов-спасателей | в течение года | Минская областная организация ОСВОД | обеспечение безопасного отдыха граждан в районах действия спасательных станций и постов |
|  | Организовать взаимодействие организаций и структурных подразделений ОСВОД и МЧС для оказания помощи отдыхающим на воде, а также при проведении аварийно-спасательных, спасательных и поисковых работ | до 27 апреля 2018 г. | организации и структурные подразделения ОСВОД и МЧС | обеспечение безопасного отдыха граждан на водных объектах |
| Мероприятия по обустройству и содержанию зон отдыха |  |  |  |  |
|  | Оборудовать зоны отдыха стоянками для автотранспорта, биотуалетами, площадками с установкой контейнеров для раздельного сбора отходов, урнами, информационными стендами, малыми архитектурными формами (беседками, теневыми навесами, кабинами для переодевания, скамейками и т.д.), спортивными площадками | до 1 мая 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации, ГО «ЖКХ Минской области», управление спорта и туризма облисполкома | приведение зон отдыха в соответствие с требованиями, предъявляемыми к обустройству рекреационных зон |
|  | Очистить дно акваторий, используемых для купания, от водорослей, камней, посторонних предметов | апрель – май 2018 г. | организации и структурные подразделения ОСВОД | обеспечение безопасного отдыха граждан |
|  | Проводить уборку прибрежной надводной растительности на мелководье пляжей | май – сентябрь 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение безопасного отдыха и повышение привлекательности зон отдыха для граждан |
|  | Обеспечить функционирование объектов, предназначенных для благоустройства зон рекреации и обслуживания отдыхающих (пунктов проката, торговых объектов общественного питания и других) | май – сентябрь 2018 г. | райгорисполкомы, балансодержатели, закрепленные организации | повышение привлекательности зон отдыха для граждан |
|  | Поддерживать на достаточном уровне укомплектованность спасательных станций и постов медицинским персоналом, лекарственными средствами, средствами оказания неотложной и экстренной помощи, методическое руководство медперсоналом, дежурство медперсонала на ведомственных спасательных постах | в течение года | главное управление здравоохранения облисполкома, организации и структурные подразделения ОСВОД | обеспечение безопасного отдыха на водах |
|  | Предложить санаторно-курортным организациям открывать на летний период ведомственные спасательные посты в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь | май – сентябрь 2018 г. | Минское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, управление спорта и туризма облисполкома | обеспечение безопасного отдыха граждан в период санаторно-курортного отдыха |
| Мероприятия по обеспечению санитарной и экологической безопасности зон отдыха |  |  |  |  |
|  | Обеспечить надлежащее санитарное состояние территорий зон отдыха, установленного оборудования | май – сентябрь 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение условий безопасного и комфортного отдыха граждан |
|  | Провести акарицидные мероприятия в зонах отдыха и на прилегающих территориях | май 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации | обеспечение безопасного отдыха граждан |
|  | Организовать контроль за содержанием зон отдыха, в том числе еженедельные исследования качества воды в местах купания | май – сентябрь 2018 г. | балансодержатели, закрепленные организации, санитарно-эпидемиологическая служба | обеспечение безопасного отдыха граждан |
| Мероприятия профилактической и разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных случаев на водах |  |  |  |  |
|  | Проводить работу по созданию первичных организаций ОСВОД в организациях и учреждениях, на предприятиях | в течение года | организации и структурные подразделения ОСВОД, структурные подразделения райгорисполкомов, организации независимо от форм собственности | снижение (исключение) фактов гибели людей от утоплений |
|  | Проводить занятия с населением по вопросам безопасного поведения на воде, оказания первой помощи пострадавшим | в течение года | организации и структурные подразделения ОСВОД, структурные подразделения облисполкома и райгорисполкомов | снижение (исключение) фактов гибели людей от утоплений |
|  | Издавать и распространять наглядно-агитационную продукцию и методические пособия о мерах безопасного поведения на водах | до 1 мая 2018 г., до 1 ноября 2018 г. | организации и структурные подразделения ОСВОД | снижение (исключение) фактов гибели людей от утоплений |
|  | Рассматривать причины и обстоятельства утоплений людей на водах в трудовых коллективах и учреждениях образования | в течение года | организации и структурные подразделения ОСВОД, райгорисполкомы, балансодержатели, предприятия, организации, учреждения, комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома и райгорисполкомов, управление образования облисполкома | снижение (исключение) фактов гибели людей от утоплений |
|  | Систематически информировать население через СМИ о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах, мерах по предупреждению несчастных случаев и причинах гибели на водах | постоянно | главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Минская областная организация ОСВОД, райгорисполкомы | снижение (исключение) фактов гибели людей от утоплений |